## Foglio1
Attività | Novembre |  |  |  | Dicembre |  |  |  | Gennaio |  |  |  | Febbraio |  |  |  | Marzo |  |  |  | Aprile |  |  |  | Maggio |  |  |  | Giugno |  |  |  | Luglio
| 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set | 1° set | 2° set | 3° set | 4° set
Gestione utente | bar: Dicembre 2° set to Dicembre 3° set
Comunicazione beacon | bar: Dicembre 4° set to Gennaio 2° set
Gestione mappa | bar: Gennaio 3° set to Febbraio 1° set
Localizzazione | bar: Gennaio 4° set to Febbraio 1° set
Notifiche | bar: Febbraio 2° set to Febbraio 4° set
Emergenze | bar: Marzo 1° set to Marzo 4° set
Milestone 1 | bar: Aprile 1° set
Comunicazione server | bar: Aprile 2° set to Giugno 4° set
Milestone 2